**ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน โครงการหมอชวนวิ่ง อำเภออรัญประเทศ**

**ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลอรัญประเทศ**

**วาระที่ 1 แจ้งให้ทราบ**

ด้วยในวาระครบรอบ 50 ปีแพทย์สภา และครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทย์สภาจึงได้จัดให้มีโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชนและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพของตนเอง โดยมีการจัดวิ่งจากชายขอบของประเทศทั้งหมด 15 สาย วิ่งผลัดต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด จนถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (ไม่ใช่การขอรับบริจาคเงิน แต่เป็นการขอรับบริจาคสุขภาพดี) สำหรับสระแก้ว ภาคตะวันออกสาย E1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 โดย อำเภออรัญประเทศเป็นจุดเริ่มต้นปล่อยตัว ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานสยามมินทร์ อำเภออรัญประเทศ โดยประกอบด้วยกิจกรรมพิธีมอบรับ – มอบคฑาเพื่อใช้ประกอบในการวิ่ง รวมถึง กิจกรรม FUN RUN ,กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ(เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 14.00น.-21.00น.) และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เป็นการวิ่งจากหน้าพระสยามฯ จนถึง แพทย์แผนไทย อำเภอวัฒนานคร (เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 05.00น.-10.00น.) งบประมาณที่ใช้ ได้จากการขายเสื้อตัวละ 200 บาท หักไว้เพื่อจัดกิจกรรมตัวละ 100 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อำเภออรัญประเทศ จึงได้มีการกำหนดหน้าที่เพื่อการรับผิดขอบภายในโรงพยาบาลอรัญประเทศ (ตามเอกสาร)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | | | | | |
| รพ.อรัญฯ | อื่นๆ | สสอ. | รพ.ค่ายสุรสิงหนาท | เทศบาล | ทีมงาน |
| ลงทะเบียน(เข้างาน) | 6 คน |  |  |  |  |  |
| เวที (รวม) | 6-10 คน |  |  |  |  |  |
| ต้อนรับ (VIP) /ทั่วไป | 3 คน |  |  |  |  |  |
| บอรด์ความรู้ |  |  | 10 คน |  |  |  |
| เครื่องเสียง |  |  |  |  |  | ออแกไนท์ |
| ถ่ายภาพ/ถ่ายทอดสด/ตัดต่อ | 2 คน |  |  |  |  | ทีมงาน /อิสระ |
| อาหาร (15 เต็นท์) | 5 เต้น |  |  |  |  | เอกชน 10คน |
| เครื่องดื่ม |  | ประปา /ออมสิน |  |  |  | (17\*8 จุด )/อสม.18\*12จุด /อสม. |
| กิจกรรมการแสดง | ชมรมผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |
| ค่าทำความสะอาด /ถุงขยะ |  |  |  |  | กองสาสุขฯ |  |
| /จราจร/ป้องกันฯ |  |  |  |  | ป้องกัน 10 คน/วัน |  |
| รถพยาบาล | 1 คัน |  |  | 1 คัน |  |  |
| รถกู้ภัย |  |  |  |  |  | กู้ภัยอรัญ |
| รถรับส่ง (ตชด.) | รถตู้นั่ง 2 คัน | ตชด. 3 คัน |  |  |  |  |
| รถสุขา อบจ. |  |  |  |  |  | 1 คัน |
| ขนย้ายอุปกรณ์ | 3 คน |  |  |  |  | ทีมงาน |
| ระบบการจราจร |  |  |  |  |  | ตำรวจอรัญประเทศ |
| ยา/เวชภัณฑ์ | งานเภสัช |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**วาระที่ 2 แจ้งเพื่อทราบ** รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม การดำเนินงาน โครงการหมอชวนวิ่งโดยคณะทำงาน

2.1 งบประมาณที่ได้รับในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 300,000 บาท

* 1. สถานที่ในการจัดกิจกรรม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสยามมินทร์ อำเภออรัญประเทศ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น. FUN RUN รอบอรัญประเทศ ระยะทาง 5.1 กม. (เสนอกำหนดการ /เสนอแผนที่)

วันที่ 17 พ.ย. 2561 เริ่มเวลา 15.00 น.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เวลา | พิธีการ |  |
| 14.30 -15.30 น. | ลงทะเบียน  (เล่นเกม /บูทตรวจสุขภาพ/ให้ความรู้) | พิธีกรภาคสนาม / เพลงบนเวที (ทหาร)  / ดารา |
| 15.40-15.50 น. | กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ |  |
| 15.50- 16.00 น. | พิธีกรเชิญ(ประธานพิธี)ผู้ว่าราชการขึ้นเวที  เพื่อถวายพระพรพระบรมฉายยาลักษณ์ ร.10 | ผู้ว่าฯถวายพระพรพระบรมฉายยาลักษณ์  ร.10 (อยู่บนเวที) |
| 16.00-16.05 น. | พิธีกรเชิญ (สสจ.) กล่าวรายงาน | ด้านล่าง |
| 16.05-16.10 น. | สสจ. กล่าวรายงาน | ใบกล่าวรายงาน |
| 16.10-16.15 น. | พิธีกรเชิญผู้ว่ากล่าวเปิดงาน |  |
| 16.15-16.20 น. | ผู้ว่ากล่าวเปิดงาน | ใบกล่าวเปิดงาน |
| 16.20-16.30 น. | พีธีกรเชิญปลัดฯขึ้นเวทีเพื่อมอบคฑาแก่ ผู้ว่าฯ | เชิญคฑา |
| 16.30-16.35 น. | ปลัดฯ มอบคฑาให้ผู้ว่าฯ | ผู้ว่าฯ วางคฑา บนแท่น |
| 16.35 -16.45น. | ปลัดฯมอบประกาศเกียติคุณแก่ผู้สนับสนุนรับ | จำนวน 10 หน่วยงาน |
| 16.45 -16.50 น. | พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติ /ดารา ขึ้นเวที ถ่ายรูป |  |
| 17.00-17.10 น. | การแสดงจาก ชมรมผู้สูงอายุฯอรัญประเทศ | เชิญผู้ว่ามอบรางวัลให้ชมรมฯ |
| 16.50-17.00 น. | เชิญพิธีกรเชิญผู้อำนวยการรพ.อรัญประเทศขึ้นเวที ผู้ว่าฯ มอบคฑา | ถ่ายรูป (มีชมรมเป็น Back ground) |
| 17.00 -17.05 น. | พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียติด้านนอกเพื่อตั้งขบวนวิ่ง | ถ่ายรูป (จุด Paper shoot จุดStart) |
| 17.10-17.15 น. | Warm Up ร่างกายโดย ผู้เชี่ยวชาญ | ภาคสนาม (บนศาลา 100ปี) |
| 17.15 น. | Fur Run Aran ระยทาง 5.3 km. |  |
| 18.30น. -19.00น. | การแสดงชมรมผู้สูงอายุ | จำนวน 50 – 60 คน |
| 18.00 น. – 18.30น. | Cool Down | เวทีภาคสนาม |
| 19.00-20.00 น. | แจกรางวัล / ร้องเพลง | เวทีใหญ่ |
|  | สัมภาษณ์เวทีภาคสนาม |  |
| 20.30 น. | พิธีปิด |  |

* 1. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เริ่มลงทะเบียน 05.00น. วิ่งจาก หน้าพระสยามฯ –แพทย์แผนไทย อ.วัฒนานคร

**วันที่ 18 พ.ย. 2561 เริ่มลงทะเบียนเวลา 05.00 น.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เวลา | พิธีการ |  |
| 05.00 - 0.00 น. | ลงทะเบียน |  |
| 05.10 - 05.20 น. | กล่าวต้อนรับนักวิ่ง | พิธีกรภาคสนาม |
| 05.20 -05.30 น. | พิธีกรเชิญ(ประธานในพิธี สสจ.) ขึ้นเวที  เพื่อถวายพระพรพระบรมฉายยาลักษณ์ ร.10 | สสจ.ถวายพระพรพระบรมฉายยาลักษณ์  ร.10 (อยู่บนเวที) |
| 05.30 -05.40 น. | พิธีกรเชิญ (ผอ.รพ.อรัญประเทศ) กล่าวรายงาน | ด้านล่าง |
| 05.35-05.40 น. | ผอ.รพ.อรัญประเทศ กล่าวรายงาน | ใบกล่าวรายงาน |
| 05.40-05.45น. | สสจ. กล่าวเปิดการวิ่ง / มอบคฑา | ใบกล่าวเปิด |
| 05.45 - 06.00 น. | ร่วมถ่ายภาพ จุด Start  (สสจ. ,นายอำเภอ,ทีมวิ่ง ,บุคลากรต่างๆ) | จุด Paper shoot |
| 06.00 น. | **ปล่อยตัวจุดที่** ผอ.รพ.อรัญประเทศ | ผอ.รพ.อรัญประเทศ |
| 06.20 น. | จุดที่ 1 **นายอำเภออรัญประเทศ** | อบต.บ้านใหม่หนองไทร |
| 06.40 น. | จุดที่ 2 **นพ.สมภพ อิทธิอาวัชกุล (ทีมแพทย์)** | รร.บ้านด่าน ต.บ้านใหม่หนองไทรฯ |
| 06.50 น. | **จุดที่ 3 นพ.อุดม จันทรามงคล** | Koncept Funiture ต.ผักขะ |
| 07.00 น. | จุดที่ 4 **ผอ.รพ.โคกสูง** | อู่ช่างโก๋ ต.ผักขะ |
| 07.20 น. | จุดที่ 5 **สสอ.โคกสูง** | SK Steak House ต.ผักขะ |
| 07.40 น. | จุดที่ 6  **ผอ.รพ.ตาพระยา** | ร้านอโณชาข้าวปุ้น ต.ผักขะ |
| 08.00 น. | จุดที่ 7  **สสอ.ตาพระยา** | รร.บ้านเนินสุข ต.วัฒนานคร |
| 08.20 น | จุดที่8  **สสอ.อรัญประเทศ** | ร้านเฝ๋อ ต.วัฒนานคร |
| 8.20 น. | จุดที่ 9  **รองแพทย์.ผอ.รพ.อรัญประเทศ** | ปั้ม LPG \*K&A\* ต.วัฒนานคร |
| 8.40 น. | จุดที่ 10 **ผอ.รพ.อรัญประเทศ** | วัดมุลินทาราม **(พักถ่ายรูป 10 นาที )** |
| 9.00 น.-09.20 น. | จุดส่งคฑา (วัฒนานคร) |  |

* **มีรถบัสรับ – ส่ง 3คัน / รถ**รถตู้นั่ง 2 คัน

**วาระที่ 3 เพื่อพิจารณา**

3.1 การจัดเตรียมโครงสร้างและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

\* **สถานที่จัดงาน**วันที่ 17 พ.ย.2561 ณ ลานสยามมินทร์ / วันที่ 18 พ.ย.2561 หน้าพระสยามฯ

ขอปิดถนนครึ่งเส้นทางในวันที่ 16 พ.ย.2561 ครึ่งเส้นทางเนื่องจากต้องมีการติดตั้งจุดปล่อยตัว

วันที่ 17 พ.ย.2561 ขอปิดถนนหน้าพระสยามฯ จนถึง หน้า กศน.อรัญประเทศ ตั้งแต่เวลา 12.00น.เนื่องจากจำเป็นต้องใช้บริเวณลานสยามมินทร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 24.00 น. เนื่องจากมีการให้บริการแก่ประชาชนที่มาตรวจตา บริเวณสถานีการชาดที่ 6

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................

\* **ขอใช้ห้องรับรองแขก** บริเวณห้องประชุม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................

\* **ด้านแสง** ขอให้เทศบาลติดหลอดไฟราว บริเวณถนนหมหาดไทยหน้าลานสยามมินทร์

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................

\* ด้านระบบจราจรวันที่ 17 พ.ย.2561 เวลาเริ่มFun Run 17.00 น. ความเหมาะสมของระยะทาง / เส้นทาง มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................

\* **ด้านระบบจราจร**วันที่ 18 พ.ย.2561 เวลา เริ่ม Run 06.00 น. ความเหมาะสมของระยะทาง / เส้นทาง

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………...

\* **ด้านอาหาร** เต้นสำหรับบริการอาหาร ทั้งหมด 10 เต้น /รพ.อรัญประเทศ 5 เต้น /ว่าง 3 เต้น

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………..

\* **ด้านเครื่องดื่ม จุดบริการสำหรับน้ำในวันที่ 17 พ.ย.2561** โดย การประปาส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ 1 เต้น

ธนาคารออมสิน 1 เต้น / จุดบริการน้ำระหว่าง FUNRUN 8 จุด โดย อสม.อรัญประเทศ

**\*ด้านเครื่องดื่ม จุดบริการสำหรับน้ำในวันที่ 18 พ.ย.2561 จุดให้น้ำเวลา 05.00น. น้ำและน้ำแข็งลง เวลา 05.00น.**

**พิจารณาเรื่องการเฝ้าจุดให้น้ำ บริเวณจุดที่ 2-10**

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………..

\* **ด้านความปลอดภัย** /การจดรถ โดยป้องกันภัยอรัญประเทศ จำนวน วันละ 10 คน พิจารณาความเหมาะสม

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………..

\* **ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม** โดยกองสาธารณสุข เทศบาลอรัญประเทศ / รถสุขาเคลื่อนที่ 1 คัน

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………..

\* **ด้านการรักษาพยาบาล** มีจุดออกให้บริการตรวจร่างกายโดยโรงพยาบาลอรัญประเทศ 2 จุด พิจารณา ขอเปิดใช้

อาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นกองอำนวยการ และหน่วยแพทย์ สำหรับประชาชน

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………..

\* **ด้านการรับ - ส่ง** มีรถบัสรับ – ส่งประชาชน จำนวน 3คัน / รถตู้นั่งจำนวน 2 คัน /พิจารณาความเหมาะสม

มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………..

\* **การบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์** พิจารณาด้านการประกอบพิธีกรรม

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….

* การตั้งจุดรับคฑาบริเวณ อบต.บ้านใหม่หนองไทร / อบต.บ้านด่าน /อบต.ผักขะ พิจารณาการร่วมกิจกรรมเช่น การวิ่ง – การแสดงการต้อนรับ CHEER UP
* **สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว**

ซ้อมวิ่งในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถอดบทเรียน เรื่องเส้นทาง / การจราจร / น้ำ/อาหาร

**วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ เช่น**

* **……………………………………………………………................................................................................**
* **นัดประชุม…… …………………………………………………………………**
* **ปิดประชุม เวลา ...................................................................................................**

**.**